## effort
Nom: | ntumb an mwinkeu
Prénom: | marie
Année académique | 2015-2016
Projet: | BUMP
| Total/Semaine | 0 | 6 | 27 | 13 | 29 | 12 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2015-10-05 | 2015-10-12 | 2015-10-19 | 2015-10-26 | 2015-11-02 | 2015-11-09 | 2015-11-16 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | 2015-12-14 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07
Tampon récup | [7 empty] | 14
Rencontre client |  |  | 1
Analyse du sujet |  |  | 5 | 5
modelisation |  |  |  | 10
familiarisation du matériel |  |  |  | 12 |  | 7
Rencontre client |  |  |  |  | 1
correction |  |  |  |  | 7
comprehension partie antérieure |  |  |  |  | 5 | 10
conception | [5 empty] | 12 | 12
Rencontre client | [7 empty] | 1 |  |  | 1
code round | [8 empty] | 10 | 7 |  | 7
test & fix | [9 empty] | 2 |  | 5 | 5
Rencontre client | [12 empty] | 1
…
…
…
…
…
…
…
…
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0
0